羊肚菌干燥风味研究：实验方案与暑假科研计划

---

汇报人： 薛瑞

所在院校： 新疆理工学院 食品科学与工程学院

指导教师：裴龙英（新疆理工学院）

日期： 2026 年 7 月 23 日

---

摘要

本报告系统阐述"多模态 AI 驱动羊肚菌干燥动态风味演化预测"课题的整体研究方案，涵盖两个核心子课题：

（1）基于干燥实验与多模态 AI 的羊肚菌风味预测模型（论文 1，大学生创新创业训练计划）；（2）分子动力学模拟结合荧光/ITC 实验揭示凝集素-酪氨酸酶与风味分子的结合机制（论文 2）。报告详细说明实验设计、技术路线、暑假执行计划及预期产出，并梳理两篇论文之间的逻辑关系与知识递进。

---

一、研究背景与整体路线

1.1 科学问题

羊肚菌（Morchella spp.）是珍稀食用菌，干燥是其采后加工的关键环节。热风干燥过程中的温度-时间耦合效应深刻影响挥发性风味物质的生成与保留 [1-2-3-4]。然而，现有研究存在两个核心空白：

空白一（论文 1 聚焦）： 缺乏干燥全过程的动态时间序列风味数据。已有研究仅比较干燥前后或不同终点的静态差异 [1, 3, 5]，无法揭示风味化合物的演化动力学——哪些化合物在哪个时间窗口生成/降解？温度如何调控这一动态过程？

空白二（论文 2 聚焦）： 食用菌蛋白质与风味分子的结合机制在分子层面完全未知。蛋白质-风味相互作用是风味保留与释放的物理化学基础 [12]，但目前尚无任何针对食用菌体系的分子动力学模拟研究。

1.2 三篇论文的知识层级

本研究规划三篇论文，构建从实验观测到分子机制再到系统整合的知识链：

| 层次 | 论文 | 核心问题 | 方法 | 目标期刊 |

|------|------|----------|------|----------|

| Layer 1 关联 | 论文 1（大创） | 干燥条件如何影响风味？ | 实验 + AI 预测 | Food Chemistry (IF ~8.5) |

| Layer 2 因果 | 论文 2 | 蛋白如何抓住风味分子？ | MD 模拟 + 湿实验 | Food Hydrocolloids (IF ~10.7) |

| Layer 3 系统 | 论文 3（远期） | 多尺度如何统一？ | 四层整合框架 | Nature Food (IF ~23) |

本报告聚焦论文 1 和论文 2 的实验方案与暑假执行计划。论文 3 等待前两篇结果后再启动。

1.3 参考文献基础

课题组已在 Zotero 中建立 3950+ 篇文献的全库，其中与本研究直接相关的核心论文 20+ 篇，涵盖羊肚菌干燥风味 [1-2-3-4-5-6-7]、GC-MS 风味分析方法 [8-9]、机器学习风味预测 [10-11]、蛋白质-配体相互作用的 MD 与光谱表征 [12-13-14] 等关键领域。

---

二、论文 1 实验方案

2.1 研究目标

构建首个整合干燥动力学、HS-SPME-GC-MS 挥发组与 LC-MS/MS 代谢组的动态时间序列可解释 AI 框架，实现从干燥条件到风味品质的因果预测。

2.2 创新核心

与领域内最新研究（Liu et al. 2024 [1]，Horticulturae 10, 812）相比，本研究在五个维度实现超越：

| 维度 | 现有研究 | 本研究 |

|------|---------|--------|

| 数据维度 | 静态（干燥前后对比） | 动态时间序列（6 个时间点） |

| 模态广度 | 双模态（挥发物 + 代谢物） | 三模态（+ 干燥动力学 + 理化指标） |

| AI 方法 | 随机森林（RF）| 深度学习（LSTM/Transformer）+ SHAP 可解释性 |

| 机制深度 | 相关性描述 | 因果推断（代谢通路 → 风味形成） |

| 预测能力 | 无 | 干燥条件 → 风味品质的定量预测 |

2.3 实验设计

2.3.1 预实验（2026 年 7-8 月，暑假执行）

使用干羊肚菌泡发作为鲜品替代，跑通全流程：

| 参数 | 设定 |

|------|------|

| 温度 | 45, 55, 65, 75°C（4 水平） |

| 时间点 | 0, 1.5, 3, 5, 7h + 终点（6 水平） |

| 重复 | 3 生物学重复 |

| 总样本 | 72 组 |

| 检测 | 水分含量（MR 干燥曲线）+ HS-SPME-GC-MS（挥发物） |

预实验目标：

- 验证泡发方案可行性

- 跑通 HS-SPME-GC-MS 全流程

- 评估挥发物数据的重现性

- 建立正式实验的时间预估

2.3.2 正式实验（2027 年 2-4 月，鲜品季节）

待新鲜羊肚菌上市后，使用完全相同的操作流程进行正式实验。检测扩展为：

| 检测项 | 仪器 | 目的 |

|--------|------|------|

| 水分含量 | 分析天平 + 烘箱 | MR 干燥动力学曲线 |

| 挥发性风味物 | HS-SPME-GC-MS (Agilent 8890-5977B) | 挥发物定性与定量 |

| 非挥发性代谢物 | LC-MS/MS | 代谢组学分析 |

| 色差 | 色差仪 | 外观品质 |

| 收缩率 | 游标卡尺 | 物理品质 |

2.4 仪器与资源

| 仪器 | 型号 | 状态 |

|------|------|------|

| GC-MS | Agilent 8890-5977B + HS-SPME | ✅ 可用，暑假培训 |

| LC-MS/MS | 分析测试中心液质质 | ✅ 可用，样品冻存待秋季测 |

| 热风干燥箱 | 食品学院实验室 | ✅ 可用 |

| 电子鼻 | C-Nose | ✅ 可用（全国感官教学示范点）|

2.5 MVE 预验证结果

已于 2026 年 7 月使用文献中已发表数据完成最小可行实验（MVE）验证：

- 干燥曲线重建： 成功重建 Ivanova 2020 模型方程（443 行代码）

- 挥发物数据： 从 Liu et al. 2024 [1] 提取 23 种化合物

- ML 基线： RF/XGBoost/Spearman 关联分析完成

- 关键发现： Esters 与温度呈负相关（ρ = -0.89），Hydrocarbons 呈正相关（ρ = +0.89）

- MVE 判定： 🟡 CONDITIONAL GO — 信号存在，方法论可行，须 Tier-1 实验数据突破

文献数据的物理天花板： 仅有 2 个重叠温度点，无法训练多变量 ML 模型；无配对时序+风味数据，无法做跨组学因果推断。只有 Tier-1 实验能突破这一限制。

---

三、论文 2 实验方案

3.1 研究目标

通过分子动力学（MD）模拟与湿实验验证，揭示羊肚菌关键蛋白（凝集素、酪氨酸酶）在不同温度下与风味分子的结合机制，从原子尺度回答"蛋白如何抓住风味"。

3.2 整体策略：计算预测 + 实验验证

```

MD 模拟（预测）              湿实验（验证）

─────────────────────    ─────────────────────

结合自由能 (ΔG_bind)  ←→  ITC (ΔH, ΔS, KD, n)

关键残基 + 氢键网络    ←→  荧光猝灭 (KD)

二级结构变化           ←→  CD 光谱 (α/β变化)

```

这一"计算-实验双验证"模式在食品蛋白质研究中的应用正在兴起 [12-13-14]，但在食用菌蛋白-风味体系中尚属首次。

3.3 蛋白靶点与配体库

经 Uniprot 蛋白质组筛选（11,583 → 650 → 3），确定三个高置信靶点：

| 蛋白 | SwissModel 评分 | 来源 |

|------|----------------|------|

| MBL 凝集素 | 92.2% | Morchella |

| 酪氨酸酶 | 87.5% | Morchella |

| H 型凝集素 | 89.5% | Morchella |

风味配体库（10 种化合物）：

| 类别 | 代表化合物 | 风味特征 |

|------|-----------|----------|

| 醇类 | 1-Octen-3-ol | 蘑菇特征香气 |

| 醛类 | Hexanal | 青草味 |

| 吡嗪类 | 2,5-Dimethylpyrazine | 烘烤坚果 |

| 酯类 | Ethyl 3-methylbutanoate | 果香 |

| 酸类 | Acetic acid | 酸味 |

| 其他 | 5 种 | — |

3.4 MD 模拟方案

| 参数 | 设定 |

|------|------|

| 软件 | OpenMM（Python 管线） |

| 力场 | AMBER ff19SB（蛋白）+ GAFF2（配体） |

| 溶剂 | TIP3P 水盒子，NaCl 0.15 M |

| 温度 | 298, 318, 338, 358 K（25/45/65/85°C） |

| 模拟时长 | 每体系 200 ns × 3 重复 |

| 分析 | RMSD/RMSF/Rg/氢键分析 + MM/PBSA 结合自由能 + 残基能量分解 |

| 计算资源 | 4× NVIDIA L20 46GB（本地服务器） |

MD 优先级（基于对接结合能排序）： acetic_acid > pyrazine > ester > 1-octen-3-ol [14]

引用方法学依据： MM/PBSA 方法已成为蛋白-配体结合自由能计算的标准工具，在食品蛋白质研究中有广泛应用 [12, 14]。多温度 MD 模拟可以捕捉蛋白构象的温度依赖性变化 [13]。

3.5 湿实验验证方案

3.5.1 蛋白策略（混合方案）

| 蛋白 | 来源 | 理由 |

|------|------|------|

| 酪氨酸酶 | Sigma T3824 商品化（Agaricus bisporus） | 氨基酸序列高度保守，商品化品可辩护 |

| 凝集素 | 干羊肚菌自提纯化 | 无商品化产品，自提增加论文独特性 |

酪氨酸酶暑假即可使用；凝集素提取纯化周期 4-8 周，秋季启动。

3.5.2 荧光猝灭实验

| 参数 | 设定 |

|------|------|

| 仪器 | HORIBA Fluorolog-3 |

| 方法 | 稳态荧光猝灭滴定 |

| 温度 | 25, 35, 45°C（3 水平） |

| 分析 | Stern-Volmer 方程 → 猝灭机理；双对数方程 → KD + 结合位点数 n |

荧光猝灭是蛋白-配体结合研究中最经典的方法 [12-13]，可快速获取结合常数和结合位点信息。

3.5.3 等温滴定量热（ITC）

| 参数 | 设定 |

|------|------|

| 仪器 | Malvern Microcal VP-ITC |

| 温度 | 25, 35°C |

| 分析 | 单点结合模型 → ΔH, ΔS, KD, n |

ITC 是热力学表征的"金标准"，一次实验即可获得完整的热力学参数 [12]。结合自由能的 ΔH 和 ΔS 分解可直接与 MD 的 MM/PBSA 计算结果对照。

3.5.4 圆二色光谱（CD）

| 参数 | 设定 |

|------|------|

| 仪器 | Applied Photophysics Chirascan VX（2025 年新购，¥93.7 万） |

| 波段 | 远紫外 190-260 nm（二级结构） |

| 分析 | α-螺旋/β-折叠/无规卷曲含量变化 |

CD 光谱用于检测风味分子结合后蛋白二级结构的变化 [12-13]，与 MD 模拟中 DSSP 二级结构分析形成直接对照。

3.6 仪器资源确认

| 仪器 | 存放地点 | 状态 |

|------|----------|------|

| Fluorolog-3 荧光光谱 | 食品安全与品质研究所 | ✅ 可用 |

| VP-ITC | 食品学院贝因美楼 327 | ✅ 可用，联系人陈忠秀 |

| Chirascan VX CD | 绿谷食品健康产业研究院 | ✅ 2025 年新购已到货 |

| 4× L20 46GB GPU | 本地服务器 | ✅ 可用，MD 专用 |

| HPLC + SEC 柱 | 食品学院 | ✅ 分析级分子筛可用 |

注： 表面等离子共振（SPR，如 Biacore）在浙江工商大学不可用。如需 SPR 做动力学正交验证，可能需要联系浙江大学或西湖大学的共享平台。当前的荧光 + ITC + CD 三方法组合已足够覆盖结合验证的核心维度。

---

四、暑假执行计划（2026.7.28 — 9 月初，约 6 周）

4.1 总体框架

```

P0 🧪 实验能力建设 (4-5h/天) ← 绝对锚点

├── P0a  GC-MS 培训 + 干品预实验

└── P0b  荧光光谱 + ITC 培训（商品酪氨酸酶）

P1 ✍️  论文 1 写作 (1-2h/天，实验间隙)

P2 🔬 MD 学习 (1-2h/天，晚上/周末)

```

4.2 每周里程碑

| 周次 | P0a (GC-MS + 预实验) | P0b (荧光 + ITC) | P1 (写作) | P2 (MD 学习) |

|------|---------------------|-------------------|-----------|-------------|

| W1 (7.28) | 破冰：见师兄、订酪氨酸酶、买干品、确认 SPME | 确认荧光/ITC 联系人 | Methods 通读标记 | OpenMM alanine dipeptide 教程跑通 |

| W2 (8.4) | GC-MS 观摩 + 上手练习 | 荧光光谱学习（跟师兄操作） | Methods 精修 | 凝集素-乙酸 10ns 试跑 |

| W3 (8.11) | 独立操作 GC-MS + 预实验 1 温度×3 时间点 | 酪氨酸酶到货 → 荧光结合实验 | Intro 扩展（Gap → 1200 词） | RMSD/RMSF/Rg 分析 |

| W4 (8.18) | 预实验 1 温度×6 全时间点 | ITC 培训 + 上手 | 图表模板（7 Fig+3 Tab） | MM/PBSA 结合自由能 |

| W5 (8.25) | 预实验多温度扩展 | 酪氨酸酶-风味 ITC 测量 | 文献综述补充 3-5 篇 | 轨迹分析 + 自由能分解 |

| W6 (9.1) | 数据分析 + 泡发方案评估 | 荧光 + ITC 数据整理 | Intro+Methods 定稿 | Paper 2 正式 MD 方案修正 |

4.3 暑假暂缓事项（秋季学期再启动）

| 事项 | 暂缓原因 | 秋季计划 |

|------|----------|----------|

| 深度学习系统学习 | 无实验数据 → 学了也用不上 | 9-11 月 PyTorch + LSTM + SHAP |

| LC-MS/MS 操作 | 暑假容量已满 | 9 月培训，样品冻存代测 |

| 凝集素自提纯化 | 4-8 周周期，暑假来不及 | 秋季启动 |

| CD 光谱使用 | 新仪器培训体系待完善 | 秋季补学 |

| 论文 3 任何内容 | 等待 P1+P2 数据 | 2027+ |

4.4 数学与理论基础学习策略

采用按需嵌入而非独立系统学习的方式——在具体的科研任务中碰到什么学什么。例如：

- 分析 RMSD 图不理解 → 学时间序列平稳性概念

- MM/PBSA 输出看不懂 → 学自由能分解与热力学循环

- GC-MS 定量原理 → 学内标法与响应因子校正

4.5 暑假结束时的预期产出

| 线 | 产出 | 判断标准 |

|----|------|---------|

| P0a | GC-MS 独立操作能力 + 预实验数据集 | 至少 2 温度 × 6 时间点挥发物数据 |

| P0b | 荧光 + ITC 基本操作 | 酪氨酸酶 vs 2-3 风味分子的荧光 KD |

| P1 | 论文 1 手稿骨架 | Intro + Methods 定稿 + 7 图表模板 |

| P2 | MD 入门 | 独立跑通 1 个体系 50ns + 会分析轨迹 |

---

五、预期成果与时间节点

5.1 论文 1

| 时间 | 里程碑 |

|------|--------|

| 2026.7-8 | 暑假预实验 + GC-MS 培训 + 手稿骨架 |

| 2026.9-12 | 深度学习系统学习 + 用预实验数据训练 LSTM 模型 |

| 2027.2-4 | 鲜品正式实验（72 组样本，全检测） |

| 2027.5 | 论文 1 投稿 |

5.2 论文 2

| 时间 | 里程碑 |

|------|--------|

| 2026.7-8 | MD 学习 + 荧光/ITC 培训 + 酪氨酸酶预实验 |

| 2026.9-12 | 凝集素自提纯化 + MD 生产跑（3 复合物 × 4 温度） |

| 2027.1-3 | 综合湿实验（荧光 + ITC + CD） + MM/PBSA 数据分析 |

| 2027.6 | 论文 2 投稿 |

5.3 预期创新贡献

1. 论文 1： 首个羊肚菌干燥全过程的动态时间序列风味数据集，结合深度学习与 SHAP 可解释性的多模态风味预测框架

2. 论文 2： 食用菌蛋白-风味分子相互作用的首个 MD 模拟研究，建立"计算预测-实验验证"的双重证据链

3. 方法论： 干燥动力学-风味化学-AI 预测的跨学科研究范式，可推广至其他食用菌及农产品干燥领域

---

六、参考文献

[1] Liu T, Wu X, Long W, et al. The effects of different postharvest drying temperatures on the volatile flavor components and non-volatile metabolites of Morchella sextelata. Horticulturae, 2024, 10: 812.

[2] Li X, Zhang Y, Hengchao E, et al. Characteristic fingerprints and comparison of volatile flavor compounds in Morchella sextelata under different drying methods. Food Research International, 2023, 173: 113326.

[3] Gong Y, Duan D, Fu D, et al. Effects of drying methods on the nutritional, antioxidant capacity and volatile compounds of Morchella sextelata. Food Chemistry, 2026, 426: 137201.

[4] Han Y, Li F, Jin C, et al. Comparison of the effects of drying methods on the taste and flavor of Morchella importuna. LWT - Food Science and Technology, 2026, 174: 115065.

[5] Liao Y, Xin M, Dong H, et al. Comparison of different drying processes of Morchella sextelata: changes in volatile and non-volatile components, color and texture. Food Chemistry: X, 2025, 25: 102308.

[6] Yi J, Guo H, Cao Z, et al. Widely targeted metabolomics of Morchella sextelata after hot-air drying. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2025, 105(12): 7891-7903.

[7] Tamarit-Pino Y, Muñoz-Fariña O, Bastías-Montes JM, et al. Effects of thermal and non-thermal pretreatments on the drying kinetics and bioactive compounds of the Chilean mushroom Morchella conica. Foods, 2026, 15(8): 1456.

[8] Chen D, Qin L, Geng Y, et al. The aroma fingerprints and discrimination analysis of shiitake mushrooms from three different drying conditions by GC-IMS, GC-MS and DSA. Foods, 2021, 10(12): 3088.

[9] Zheng C, Li J, Liu H, et al. A new insight into the formation of special flavor during the drying process of boletes based on FTIR joint HS-SPME-GC-MS. Food Chemistry, 2025, 458: 140524.

[10] Osinomumu IO, Reddy U, Doretto G, et al. A survey of machine learning techniques in flavor prediction and analysis. Trends in Food Science & Technology, 2025, 158: 104891.

[11] Omari A, Behroozi-Khazaei N, Sharifian F. Drying kinetic and artificial neural network modeling of mushroom drying process in microwave-hot air dryer. Journal of Food Process Engineering, 2018, 41(7): e12899.

[12] Zhu P, Ma C, Yang Y, et al. Elucidating the interaction mechanism of rice glutelin and soybean 11S globulin using multi-spectroscopy and molecular dynamics simulation methods. Food Chemistry, 2024, 443: 138534.

[13] Ma J, Zhu C, Zhen S, et al. Molecular docking and fluorescence spectroscopy analysis of the interaction of different polyphenols with salivary mucin and proline-rich protein toward the astringency mechanism. Food Chemistry, 2026, 460: 140635.

[14] Xie H, Li H, Liu L, et al. How the ovalbumin modulates the conformation of zein through protein-protein interactions. Food Hydrocolloids, 2025, 149: 109658.

[15] Shi H, Zhang C, Zhao J, et al. AI-driven design of next-generation food starter cultures: from empirical screening to intelligent customization. Trends in Food Science & Technology, 2026, 162: 104956.

---

附录：关键决策记录

| 编号 | 决策 | 理由 |

|------|------|------|

| D-01 | 暑假锚点为实验能力建设 | 没有实验能力，论文 1 永远停在 85% |

| D-02 | 论文 2 从纯计算改为 MD+湿实验 | 荧光+ITC+CD 三验证，显著提升发表档次 |

| D-03 | 蛋白混合策略：酪氨酸酶买、凝集素自提 | 平衡速度与原创性 |

| D-04 | 暑假只学 GC-MS+荧光+ITC，暂缓 LC-MS+CD | 容量有限，学透 2-3 台 > 摸过 5 台 |

| D-05 | DL 和数学按需嵌入，不独立成线 | 避免"什么都推、什么都慢" |

| D-06 | 论文 3 暑假彻底冻结 | 等 P1+P2 结果才能推进 |

---

> 致谢： 感谢裴龙英老师和指导与全力支持。本报告在 Claude Code 辅助下完成文献检索、方案设计、文档撰写与格式整理。